Проект

**План мероприятий (Дорожная карта) по сопровождению общеобразовательных организаций**

**в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. **Организационно-управленческое сопровождение** | | | | |
|  | Создание рабочей группы для координации реализации Проекта | Январь 2023 | НИПКиПРО | Приказ о назначении членов рабочей группы |
|  | Актуализация базы данных муниципальных координаторов | Январь 2023 | НИПКиПРО | Обновленный список муниципальных координаторов |
|  | Разработка и утверждение Дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта | Январь 2023 | НИПКиПРО | Утвержденная Дорожная карта |
|  | Организация проведения промежуточной самодиагностики для общеобразовательных организаций Новосибирской области | Апрель 2023  Ноябрь 2023 | НИПКиПРО | Аналитическая справка регионального оператора |
|  | Анализ промежуточной самодиагностики школ-участников Проекта. Собеседования с муниципальными координаторами по результатам промежуточной самодиагностики | Июнь 2023  Декабрь 2023 | НИПКиПРО | Анализ результатов самодиагностики, заполненные чек-листы по устранению дефицитов в ходе реализации Проекта |
|  | Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников проекта | ежеквартально | НИПКиПРО | План-график вебинаров, информационные письма |
|  | Проведение совещаний рабочей группы по координации реализации Проекта в Новосибирской области | ежемесячно | НИПКиПРО | План совещаний, резолюции по итогам совещаний |
| 1. **Научно-методическое сопровождение** | | | | |
|  | Информирование руководителей и педагогов школ-участников Проекта об актуальных программах повышения квалификации и образовательных событиях Академии Минпросвещения, ИУО РАО и организация участия в программах повышения квалификации в рамках Проекта | В течение 2023 года | НИПКиПРО | Информационные письма, аналитическая справка регионального координатора |
|  | Организация и проведение проектировочной сессии для школ-участников Проекта по формированию программы развития | По отдельному графику | НИПКиПРО | Презентация обновленных программ развития на региональном круглом столе |
|  | Организация и проведение защиты школьных моделей в муниципалитетах | До 2 марта 2023 г. | Муниципальные координаторы | Предоставление видеозаписи проведения защиты |
|  | Организация и проведение публичной защиты муниципальной модели реализации Проекта | Март 2023 г. | НИПКиПРО | Внесение изменений в муниципальные дорожные карты реализации Проекта |
|  | Организация консультационного сопровождения муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта | По запросу | НИПКиПРО | Информационные письма, график консультирования |
|  | Проведение регионального конкурса лучших практик по управлению качеством образования в рамках реализации Проекта | Август – ноябрь 2023 | НИПКиПРО, школы-участники проекта | Положение о конкурсе, информационные письма |
|  | Представление лучших практик школ-участников проекта по восьми направлениям реализации Проекта | Август 2023 | НИПКиПРО, школы-участники проекта | Презентация успешного опыта школ-участников Проекта |
|  | Организация и проведение постоянно действующего методического семинара проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области по восьми направлениям реализации Проекта | По отдельному графику | НИПКиПРО | План-график постоянно действующего семинара |
|  | Организация деятельности стажировочных площадок по направлениям реализации Проекта | По отдельному графику | НИПКиПРО | Утвержденный Перечень стажировочных площадок, План-график проведения мероприятий на базе стажировочных площадок |
|  | Организация и проведение круглых столов по обмену опытом с другими субъектами РФ по направлениям реализации Проекта | В течение 2023 года | НИПКиПРО | Презентация успешного опыта школ-участников Проекта Новосибирской области |
| 1. **Информационное сопровождение** | | | | |
|  | Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального оператора, на официальных сайтах школ-участников Проекта | В течение 2023 года | НИПКиПРО | Обеспечение информированности общественности, в том числе педагогической и родительской, о ходе апробации и внедрения Проекта в Новосибирской области |
|  | Ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций участников Проекта | В течение 2023 года | НИПКиПРО | Актуальное информирование муниципальных координаторов и школ-участников Проекта |
|  | Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официального сайта регионального координатора, социальных сетях | В течение 2023 года | НИПКиПРО | Актуальная информация о предстоящих мероприятиях в рамках апробации и внедрения Проекта |
| 1. **Мониторинг апробации и внедрения Проекта** | | | | |
|  | Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | Февраль 2023 | НИПКиПРО | Информационные письма |
|  | Мониторинг выполнения плана мероприятий (Дорожной карты) по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта | ежеквартально | НИПКиПРО | Отчет муниципальных и регионального координатора о ходе реализации Проекта |

**План-график проектировочной сессии для школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»**

**по формированию программы развития**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Место проведения | Ответственный |
|  | Семинар-практикум «Введение в программу развития Школы Минпросвещения» | Февраль 2023 | НИПКиПРО | Рекичинская Е.А. |
|  | Круглый стол «Особенности создания программы развития в ходе реализации проекта «Школа Минпросвещения» | Апрель 2023 | НИПКиПРО | Рекичинская Е.А.  Селина Т.М. |
|  | Форсайт-сессия «Программа развития как инструмент продвижения проекта «Школа Минспросвещения» | Май 2023 | НИПКиПРО | Поцукова Т.А.  Рекичинская Е.А.  Селина Т.М. |

**План-график постоянно действующего методического семинара для руководителей, управленческих команд и педагогов школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Дата** | | **Форма и тема мероприятия** | | **Организатор мероприятия (ИРО, Методический центр, ОО и т.п.)** | **Ссылка для участия** | | **Предполагаемое количество и категория участников** |
| **Знание** | | | | | | | | | |
| **1.** | | 15.02.2023 | | Семинар «Система организации проектно-исследовательской деятельности школьников в естественно-научной области как «социальный лифт» в свете развития биотехнологий» | | МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» | Очный формат | | До 50 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
|  | | Февраль 2023 | | Обучающий семинар. «Проектирование современного урока в контексте концепции «Школа Минпросвещения России» | | МАОУ Гимназия 11 Гармония | Очный формат | | До 50 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
| **3.** | | 26.04.2023 | | Семинар. «Школа на пути преобразований (преемственность в программе развития ОО)» | | МБОУ Гимназия №14 «Университетская» | Очный формат | | 50 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
| **Здоровье** | | | | | | | | | |
| **1.** | Декабрь 2023 | | Межрегиональная НПК «эффективные практики реализации предметных концепций по ОБЖ и физкультуре: опыт, проблемы и решения» | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | | Очный формат | 150 человек, включая руководителей ОО и педагогических работников школ-участников проекта | |
| **2.** | Сентябрь 2023 | | Областная олимпиада «Учитель-Профессионал» для учителей ПО «Физическая культура, экология и ОБЖ» | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | | Заочный формат | 50 человек, включая учителей школ-участников проекта | |
| **3.** | В течение года | | Региональный конкурс «Разговор о правильном питании» | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | | Заочный формат | Учителя школ-участников проекта | |
| **4.** | В течение года | | Региональный конкурс «Моя экологическая культура и здоровый стиль жизни» | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | | Заочный формат | Учителя школ-участников проекта | |
| **5.** |  | |  | |  | |  |  | |
| **Творчество** | | | | | | | | | |
| **1.** | Апрель 2023 | | Всероссийская научно-практическая конференция «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в образовательном процессе ДОО – универсальная технология развития способностей детей | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | | Очный формат | 250 человек, включая руководителей ОО и педагогических работников школ-участников проекта с дошкольными отделениями | |
| **2.** | В течение года | | Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – Здоровье!» | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | | Заочный формат | Учителя школ-участников проекта | |
| **3.** | Январь 2023 | | Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | | Заочный формат | Ученики и учителя школ-участников проекта | |
| **4.** | Февраль-Март 2023 | | Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | | Заочный формат | Ученики и учителя школ-участников проекта | |
| **5.** | 3 марта 2023 | | Семинар «Творческая среда Школы Минпросвещения» | | МАОУ Вторая гимназия | | Очный формат | 50 человек  Учителя школ-участников Проекта | |
| **Воспитание** | | | | | | | | | |
| **1.** | | 17.03.2023 | | Дискуссионные площадки. «Создание современного воспитательного пространства школы в контексте концепции «Школа Минпросвещения России» | | [МБОУ Кудряшовская СШ № 25](https://kudryashi25.edusite.ru/) |  | | До 150 человек  Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
| **2** | | 11.04.2023 | | Встреча-презентация. «Создание условий для самореализации и развития социальной активности обучающихся» | | МБОУ Кыштовская СОШ №1 | Очный формат | | 40 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
| **3.** | | 30.11.2023 | | Форсайт мастерская. «Управление формированием и развитием «воспитательного Уклада» образовательной организации в контексте проекта «Школа Минпросвещения России»» | | [МБОУ СОШ №3 Барабинского района](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR-tDVv4z8AhWUv4sKHdivBSEQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fschool3-bar.edusite.ru%2F&usg=AOvVaw0P4VyYhI5UHW1d903QXE9r) | Очный формат | | 60 человек.Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
| **4.** | | В течение года | | Консультации участников Регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Сердце отдаю детям» | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | Очно-заочный формат | | Учителя и педагоги дополнительного образования школ-участников проекта |
|  | |  | |  | |  |  | |  |
| **Профориентация** | | | | | | | | | |
| **1.** | | Май 2023 | Семинар «Профориентационный минимум. Форматы работы» | | МАОУ СОШ № 217, город Новосибирск | | Очный формат | 40 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта | |
| **2.** | | Сентябрь-Ноябрь 2023 | Консультации участников Областного конкурса «Территория педагогического мастерства для руководителей ММО учителей технологии | | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО | | Очно-заочный формат | Учителя школ-участников проекта – руководители ММО учителей технологии | |
| **3.** | | Октябрь 2023 | Семинар. Центр политехнического обучения (школа-колледж) как новая форма профессионального самоопределения | | МБОУ СОШ № 80 г. Новосибирска | | Очный формат | 40 человек.Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта | |
| **Учитель** | | | | | | | | | |
|  | | Апрель 2023 | | Фестиваль инновационных педагогических идей и практик | | МАОУ ЦО «Развитие» | Очный формат | | До 100 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ – участников проекта |
|  | | 29 марта с 10.00 до 16.00 | | Панорамная площадка. «Учитель. Школьная команда. «Конструктор педагогической компетентности» | | МАОУ СОШ № 219 |  | | До 100 человек. Руководители ОО и педагогические работники школ, расположенных на территории НСО |
|  | | Октябрь 2023 | | Семинар по теме «Реализация модели наставничества в МАОУ «Лицей №9» | | МАОУ «Лицей №9» |  | | 100 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
| **Школьный климат** | | | | | | | | | |
|  | | Март 2023 | | Семинар- практикум. «Создание комфортных условий для обучения и социализации детей с ОВЗ» | | МБОУ Чановская СШ № 2 | Очный формат | | До 50 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
| **2.** | | 17.03.2022 | | Семинар. «Технологии работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий».  1 доклад «Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в системе дополнительного образования».  2 доклад «Основы профориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ в области креативных индустрий» | | ГБОУ НСО «ОЦО» | <https://leader-id.ru/events/386001> | | До 100 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
| **Образовательная среда** | | | | | | | | | |
| **1.** | | 28.02.2023 12.00-14.00 | | «Гимназия - территория успеха», форма проведения - НеКонференция. | | МАОУ «Гимназия №12» | Очный формат | | До 50 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
| **2.** | | 21.09.2023 | | Виртуальная экскурсия. «Роль  многофункционального архитектурного пространства  школы  в повышении мотивации обучающихся к образовательной деятельности  и  развитии инновационной деятельности  образовательной организации» | | МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» |  | | Более 100 чел. Руководители ОО и педагогические работники школ, расположенных на территории НСО |
| **Школа Минпросвещения: инновационные образовательные практики и управление образованием** | | | | | | | | | |
| **1.** | | 13.04.2023 | | Точка Кипения «Ген НТИ», с 11:00 до 14:00  «Новые образовательные практики для успешной реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | | МАОУ Лицей №22 «Надежда Сибири» |  | | 40 участников семинара плюс он-лайн трансляция.  Руководители ОО и педагогические работники школ-участников проекта |
|  | | 21 апреля  2023 года | | Стратегическая сессия «Реализация проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальном районе: опыт управления, проблемы, пути решения, зоны развития»  На базе 4 площадок - школ участников проекта (СОШ №3,92,93,47) | | Управление образования администрации Барабинского района |  | | 230 чел.  (управленческие команды ОО муниципальных районов НСО) |

**План-график проведения мероприятий на базе стажировочных площадок для руководителей, управленческих команд и педагогов школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Новосибирской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление проекта «Школа Минпросвещения России»** | **Сроки** | **Стажировочная площадка** | **Ответственный** | **Прикрепленные ОО** |
|  | **Знание** |  |  |  |  |
|  | **Здоровье** |  |  |  |  |
|  | **Творчество** |  |  |  |  |
|  | **Воспитание** |  |  |  |  |
|  | **Профориентация** |  |  |  |  |
|  | **Учитель** |  |  |  |  |
|  | **Школьный климат** |  |  |  |  |
|  | **Образовательная среда** |  |  |  |  |